## Resumo
Projeto 06 — MoveComunidade — Mobilidade Acadêmica & Carona Solidária
Campo | Descrição
Tipo | SmartCity / Mobilidade Urbana / Sustentabilidade
Tema | Caronas solidárias, rotas de bicicleta e transporte compartilhado para o campus universitário.
Visão | Plataforma exclusiva da comunidade universitária para ofertar/buscar caronas, conectar grupos de pedal e visualizar rotas acessíveis, reduzindo custo, emissões e trânsito.
Equipe | Marco, Nicoly,Aleck,Gustavo,Breno, João,Gabriel
front | cria e desenvolve a parte visual e interativa de sites e aplicativos
Documentação | organiza e registra informações, processos e instruções para o entendimento e o uso do projeto.
QA tester | testa o sistema para encontrar erros e garantir que tudo funcione corretamente antes de ser entregue.
Branding | cuida da identidade e da imagem da marca, definindo sua aparência, comunicação e posicionamento.
Scrum Master | organiza o trabalho da equipe, facilita os processos e ajuda a remover obstáculos para o projeto avançar

## Backlog
Coluna1 | Épico | Item do backlog | Prioridade | responsável | Responsável2 | Status | Sprint | Critério/Observação
| loading page | página de entra de carregamento antes da página | Alta | Gabriel souza | Marco | iniciado
| chat de carona | página de chat entre a carona e o passageiro | Alta | Joao Gabriel | Marco | iniciado
| qa tester | testa o sistema para encontrar erros e garantir que tudo funcione corretamente antes de ser entregue. | Alta | Aleck | Marco | iniciado
| dashobord geral do usuario | tela principal onde ele acompanha suas informações | Alta | Joao Gabriel | Marco | iniciado
| backlog | é a lista de tarefas e funcionalidades que precisam ser feitas em um projeto | Alta | Breno | Marco | iniciado
| meu perfil | apresenta minhas informações, preferências e atividades de forma organizada e fácil de acessar. | Alta | Aleck | Marco | iniciado
| home | cria e organiza a página inicial do app, facilitando o acesso às principais informações e funções. | Alta | Aleck | Marco | iniciado
| oferecer carona-formulario | cria campos para coletar e organizar informações dos usuários. | Alta | Breno | Marco | iniciado
| oferecer carona | permite que o usuário ofereça uma carona, informando destino, horário e vagas disponíveis. | Alta | Breno | Marco | iniciado
| procurar carona-resultado | mostra as opções de caronas disponíveis de acordo com as informações preenchidas. | Alta | Breno | Marco | iniciado
| tela de login | cria uma área segura para o usuário entrar no aplicativo com seus dados. | Alta | Aleck | Marco | iniciado
| cadastro de usuário | cria a tela para o usuário inserir seus dados e criar uma conta no aplicativo. | Alta | Aleck | Marco | iniciado
| branding | cria a tela para o usuário inserir seus dados e criar uma conta no aplicativo. | Alta | Marco | Marco | iniciado
| landing page | cria a página de apresentação do projeto, destacando suas principais informações e incentivando o usuário a conhecer ou utilizar o app. | Alta | Nicoly | Marco | iniciado

## Cronograma (hidden)
Sprint | Fase | Frontend % | UX/QA % | Integração futura/Docs % | Entregas principais | Marco
Sprint 0 | Descoberta | 30 | 60 | 10 | Hábitos, personas, jornadas e wireframes
Sprint 1 | Design/Fundação | 55 | 35 | 10 | Design System, Figma, estrutura e mocks
Sprint 2 | Frontend | 80 | 15 | 5 | Feed e filtros rápidos | M1 — Busca de caronas
Sprint 3 | Frontend | 80 | 15 | 5 | Estados de feed e início da oferta
Sprint 4 | Frontend | 80 | 15 | 5 | Dias, horários, veículo, vagas e publicação simulada | M2 — Oferta completa
Sprint 5 | Frontend/Mapa | 75 | 20 | 5 | Detalhes, motorista, mapa e pontos de encontro
Sprint 6 | Frontend/Estado | 75 | 20 | 5 | Solicitação, validação e atualização de vagas | M3 — Reserva simulada
Sprint 7 | Frontend/Sustentável | 75 | 20 | 5 | Grupos de pedal, rotas e pontos de apoio
Sprint 8 | Frontend/Dados | 70 | 25 | 5 | Km compartilhados, CO₂ e combustível estimados | M4 — Painel sustentável
Sprint 9 | UX/Acessibilidade | 45 | 50 | 5 | Perfil, mobile, acessibilidade e alvos de toque
Sprint 10 | QA/Integração | 30 | 45 | 25 | Testes E2E e contrato GET /rides | M5 — Frontend validado
Sprint 11 | Integração futura | 20 | 25 | 55 | POST rides/book, mapas e validação institucional
Sprint 12 | Estabilização | 25 | 40 | 35 | Mensageria, BACKEND_INTEGRATION, README e apresentação | M6 — MVP concluído

## Escopo Funcional (hidden)
Área | Funcionalidade | Prioridade
tipo | smartcity-mobile | Obrigatório
tema | caronas solidárias, rotas de bicicleta e transporte compartilhado para o campus universitário | Obrigatório
visão | Plataforma exclusiva da comunidade universitaria para oferecer/buscar caronas | Obrigatório
equipe | 7 alunos | Obrigatório
front | cria e desenvolve a parte visual e intertiva de sites e aplicativos | Obrigatório
documentos | organiza e registra informações, processos e instruções para o entendimento e o uso do projeto | Obrigatório
QA tester | testa o sistema para encontrar erros e garantir que tudo funcione corretamente | Obrigatório
branding | cuida da identidade e da iamgem da marca,definindo sua aparencia | Obrigatório
scrum master | organiza o trabalho da equipe, facilita os processos e ajuda a remover obstáculos | Obrigatório

## Mocks e Dados (hidden)
Arquivo | Objetivo | Campos sugeridos | Consumidores | Observação
rides.json | Caronas ativas e motoristas. | id, origem, campus, dias, saída, retorno, vagas, pickUpPoints, driver{id,nome,curso,foto,gênero,avaliação}, veículo | Feed, detalhes, reserva | Dados e reservas são simulados em memória.
bike-routes.json | Rotas e pontos de apoio para ciclistas. | id, nome, coordenadasMock, distância, dificuldade, pontosApoio, campus | Painel de pedal/mapa | Sem geolocalização/rota real nesta etapa.
student-profile.json | Perfil do estudante logado. | id, nome, curso, históricoCaronas, kmCompartilhados, badges | Perfil e indicadores | Perfil institucional é mockado nesta etapa.

## Integrações Futuras (hidden)
Tipo | Método | Rota/Serviço | Finalidade | Transição
REST | GET | /api/v1/rides | Consultar caronas com origem, horário e vagas. | Substitui rides.json no feed.
REST | POST | /api/v1/rides | Cadastrar nova oferta de carona. | Substitui publicação em memória.
REST | POST | /api/v1/rides/{id}/book | Reservar um assento. | Substitui reserva/contagem em memória.
Externa | — | Google Maps / Leaflet | Renderizar rotas e calcular tempo estimado de viagem. | Substitui mapa e coordenadas simulados.
Institucional | — | Sistema Acadêmico / Matrícula | Validar vínculo universitário dos participantes. | Requer autenticação/autorização futura.
Externa | — | WhatsApp / Telegram | Criar canal/grupo temporário entre participantes confirmados. | Integração futura; considerar consentimento e privacidade.

## Equipe (hidden)
Papel | Pessoas | Responsabilidades | Backlog predominante
Scrum Master | 1 | Cerimônias, Kanban e priorização da experiência de busca de rotas. | Acompanhamento geral
UI/UX Designers | 2 | Hábitos de deslocamento, fluxos de oferta/reserva, Design System mobile e Figma. | BL01–BL05, BL38–BL39
Desenvolvedores Frontend | 3 | Busca/filtros, cards, mapa simulado, reserva, pedal e estado em memória. | BL06–BL39, BL50
QA / Tech Writer | 1 | Usabilidade em smartphone, validação de oferta/reserva e documentação das APIs futuras. | BL40–BL49

## Testes e Aceite (hidden)
ID | Cenário | Resultado esperado | Status
T01 | Feed | Caronas ativas são exibidas corretamente a partir do mock. | Não executado
T02 | Filtros | Origem, horário, gênero e vagas filtram sem inconsistência. | Não executado
T03 | Oferta | As três etapas validam campos e geram resumo/publicação simulada. | Não executado
T04 | Detalhes | Motorista, veículo, rota e pontos de encontro correspondem à carona. | Não executado
T05 | Reserva sem vaga | Solicitação não reduz contagem abaixo de zero. | Não executado
T06 | Reserva válida | Confirmação atualiza vagas restantes em memória. | Não executado
T07 | Pedal | Rotas e pontos de apoio são exibidos a partir do mock. | Não executado
T08 | Indicadores | Km, CO₂ e combustível atualizam conforme regra simulada documentada. | Não executado
T09 | Mobile | Busca, oferta e reserva funcionam em smartphone. | Não executado
T10 | Acessibilidade | Foco, contraste, labels, teclado e alvos de toque são adequados. | Não executado
T11 | Privacidade | Dados mockados do perfil exibem apenas o necessário para o fluxo. | Não executado
T12 | Documentação | BACKEND_INTEGRATION.md cobre REST, mapas, vínculo institucional e mensageria. | Não executado

## Entregáveis (hidden)
Entregável | Conteúdo | Responsável sugerido | Status
Protótipo Figma | Feed, oferta, detalhes, reserva e painel de pedal. | UI/UX | Não iniciado
Frontend | Fluxo mobile-first com estado e mapa simulados. | Frontend | Não iniciado
Mocks JSON | Caronas, rotas de bike e perfil do estudante. | Frontend | Não iniciado
Indicadores sustentáveis | Km, CO₂ e combustível com metodologia simulada. | Frontend + QA | Não iniciado
Testes de usabilidade | Busca, oferta e reserva em smartphone. | QA + UI/UX | Não iniciado
BACKEND_INTEGRATION.md | REST, mapas, validação institucional e mensageria. | QA / Tech Writer | Não iniciado
README | Execução, mocks, arquitetura e limitações. | QA / Tech Writer | Não iniciado
Demonstração | Roteiro da busca até reserva e painel sustentável. | Equipe | Não iniciado

## Fora do Escopo Atual (hidden)
Não implementar nesta etapa | Tratamento
Backend e banco de dados reais | Usar mocks JSON e estado em memória; documentar APIs futuras.
Reserva persistente/concorrência real de vagas | Simular no frontend; backend futuro deverá tratar concorrência.
Mapa, GPS e ETA reais | Usar representação visual/coordernadas mockadas nesta etapa.
Validação real de matrícula/vínculo institucional | Somente mapear integração futura.
Grupo real de WhatsApp/Telegram | Somente mapear integração e consentimento futuro.
Pagamento entre participantes | Não faz parte do escopo informado.
Cálculo científico oficial de CO₂/combustível | Usar estimativas simuladas e metodologia explicitada.
Garantia/validação de segurança física dos participantes | O protótipo não substitui processos institucionais de segurança e moderação.